## Análise de Valor Agregado
Sprint | PV | AC | EV | SPI | CPI
0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1
2 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1
3 | 41 | 32 | 28 | 0.68293 | 0.875
4 | 50 | 55 | 50 | 1 | 0.90909
5 | 60 | 67 | 60 | 1 | 0.89552
6 | 66 | 73 | 66 | 1 | 0.90411
7 | 80 | 86 | 80 | 1 | 0.93023
8 | 95 | 95 | 89 | 0.93684 | 0.93684
9 | 110 | 106 | 95 | 0.86364 | 0.89623
10 | 125 | 117 | 102 | 0.816 | 0.87179
11 | 150 | 128 | 115 | 0.76667 | 0.89844
12 | 171 | 145 | 139 | 0.81287 | 0.95862

## Esforço
Pacote de Trabalho | Esforço (homem-hora) | [6 empty] | Recursos | Custo (R$)
| Higor | Jana | Lucas | Matheus | Renato | Sérgio | Consenso | Humanos* | 4275
Autenticação | [6 empty] | 5 | Capital | 0
Log In | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | Consumo | 264
Log Out | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | Infraestrutura** | 180
Módulo Professor | [6 empty] | 34 | Energia*** | 84
Visualizar Turmas (Professor) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | TOTAL | 4539
Iniciar Chamada | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3
Criar Chamada | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4
Criar Chamadas Recorrentes | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5
Registrar Geolocalização da Chamada | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
Fechar Manualmente uma Chamada | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
Verificar Respostas de Presença | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4
Exportar Planilha de uma Turma | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6
Visualizar Histórico e Estatísticas | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6
Módulo Aluno | [6 empty] | 28
Visualizar Turmas (Aluno) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3
Indicar Presença | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3
Receber Notificação de Chamadas | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6
Soliciar Indicação Automática | 2 | 2 | 20 | 5 | 4 | 4 | 6*
Visualizar Histórico de Presença | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6
Justificar Falta | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4
Infraestrutura | [6 empty] | 13
Criação e Configuração dos Repositórios | [6 empty] | 2
Configuração do ambiente na Núvem | [6 empty] | 5
Configuração de Pipelines | 6 | 6 | 6 | 20 | 6 | 6 | 10*
SCRUM | [6 empty] | 15
Reuniões de Review e Planning | [6 empty] | 66
Configuração do JIRA | [6 empty] | 2
Configuração do Backlog | [6 empty] | 2
Trabalho | [6 empty] | 16
Criação dos Slides | [6 empty] | 6
Apresentação | [6 empty] | 6
Preparação das Demos | [6 empty] | 4
Banco de Dados | [6 empty] | 3
TOTAL | [6 empty] | 171

## Sprint 1
Sprint 1
Time |  | Task
Day | Remaining | Estimate | Actual
Qui | 6 | 4 | 4
Sex | 5 | 3.3333 | 3
Sab | 4 | 2.6667 | 3
Dom | 3 | 2 | 3
Seg | 2 | 1.3333 | 2
Ter | 1 | 0.66667 | 1
Qua | 0 | 0 | 0
No. Tasks |  |  | 4

## Sprint 3
Sprint 3
Time |  | Task
Day | Remaining | Estimate | Actual
Qui | 6 | 11 | 11
Sex | 5 | 9.1667 | 10
Sab | 4 | 7.3333 | 8
Dom | 3 | 5.5 | 6
Seg | 2 | 3.6667 | 5
Ter | 1 | 1.8333 | 4
Qua | 0 | 0 | 4
No. Tasks |  |  | 11

## Sprint 4
Sprint 4
Time |  | Task
Day | Remaining | Estimate | Actual
Qui | 6 | 8 | 8
Sex | 5 | 6.6667 | 7
Sab | 4 | 5.3333 | 6
Dom | 3 | 4 | 5
Seg | 2 | 2.6667 | 3
Ter | 1 | 1.3333 | 1
Qua | 0 | 0 | 0
No. Tasks |  |  | 8

## Sprint 5
Sprint 5
Time |  | Task
Day | Remaining | Estimate | Actual
Qui | 6 | 3 | 3
Sex | 5 | 2.5 | 2
Sab | 4 | 2 | 2
Dom | 3 | 1.5 | 1
Seg | 2 | 1 | 0
Ter | 1 | 0.5 | 0
Qua | 0 | 0 | 0
No. Tasks |  |  | 3

## Sprint 6
Sprint 6
Time |  | Task
Day | Remaining | Estimate | Actual
Qui | 6 | 2 | 2
Sex | 5 | 1.6667 | 1
Sab | 4 | 1.3333 | 1
Dom | 3 | 1 | 1
Seg | 2 | 0.66667 | 0
Ter | 1 | 0.33333 | 0
Qua | 0 | 0 | 0
No. Tasks |  |  | 2

## Sprint 7
Sprint 7
Time |  | Task
Day | Remaining | Estimate | Actual
Qui | 6 | 14 | 14
Sex | 5 | 11.6667 | 12
Sab | 4 | 9.3333 | 12
Dom | 3 | 7 | 9
Seg | 2 | 4.6667 | 6
Ter | 1 | 2.3333 | 4
Qua | 0 | 0 | 0
No. Tasks |  |  | 14

## Sprint 8
Sprint 8
Time |  | Task
Day | Remaining days | Estimate | Actual
Qui | 6 | 15 | 15
Sex | 5 | 12.5 | 12
Sab | 4 | 10 | 12
Dom | 3 | 7.5 | 12
Seg | 2 | 5 | 8
Ter | 1 | 2.5 | 6
Qua | 0 | 0 | 6
Total effort |  |  | 15

## Sprint 9
Sprint 9
Time |  | Task
Day | Remaining days | Estimate | Actual
Qui | 6 | 21 | 21
Sex | 5 | 17.5 | 17
Sab | 4 | 14 | 17
Dom | 3 | 10.5 | 17
Seg | 2 | 7 | 13
Ter | 1 | 3.5 | 10
Qua | 0 | 0 | 10
Total effort |  |  | 21

## Sprint 10
Sprint 10
Time |  | Task
Day | Remaining days | Estimate | Actual
Qui | 6 | 25 | 25
Sex | 5 | 20.8333 | 23
Sab | 4 | 16.6667 | 20
Dom | 3 | 12.5 | 20
Seg | 2 | 8.3333 | 18
Ter | 1 | 4.1667 | 14
Qua | 0 | 0 | 14
Total effort |  |  | 25

## Sprint 11
Sprint 11
Time |  | Task
Day | Remaining days | Estimate | Actual
Qui | 6 | 39 | 39
Sex | 5 | 32.5 | 39
Sab | 4 | 26 | 34
Dom | 3 | 19.5 | 30
Seg | 2 | 13 | 30
Ter | 1 | 6.5 | 28
Qua | 0 | 0 | 28
Total effort |  |  | 39

## Sprint 12
Sprint 12
Time |  | Task
Day | Remaining days | Estimate | Actual
Qui | 6 | 49 | 49
Sex | 5 | 40.8333 | 47
Sab | 4 | 32.6667 | 44
Dom | 3 | 24.5 | 40
Seg | 2 | 16.3333 | 40
Ter | 1 | 8.1667 | 35
Qua | 0 | 0 | 32
Total effort |  |  | 49